## Carta Gantt
Tarea / Fase | Horas | Inicio | Término | Entregable | Costo | Rol Encargado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S5 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Gestión del Proyecto
Control de avance semanal | 5 | 2026-03-20 | 2026-08-14 | Acta de reunión semanal | $300.000 | Project Manager
Revisiones con docente/cliente | 8 | 2026-03-20 | 2026-08-14 | Reunión con cliente mirador | $200.000 | Project Manager
FASE PLANIFICACIÓN
Estudio de viabilidad | 40 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | Informe de viabilidad del proyecto | $1.000.000 | Project Manager
Definición de alcance y límites | 60 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | Documento de alcance y objetivos | $1.500.000 | Project Manager | bar: S1 to S2
Estimación de costos y recursos | 80 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | Presupuesto estimado del proyecto | $2.000.000 | Project Manager | bar: S1 to S3
Creación de cronograma detallado | 40 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Carta Gantt v1.0 | $1.000.000 | Project Manager
Identificación de riesgos | 40 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Matriz de riesgos del proyecto | $1.000.000 | Project Manager
FASE ANALISIS Y REQUISITOS
Entrevista con residentes y personal | 40 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Registro de entrevistas | $880.000 | Software Analyst | bar: S4
Entrevistas con administrador | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Acta de entrevista administrador | $440.000 | Software Analyst | bar: S4
Clasificación de requisitos (RF/RNF) | 40 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | Planilla RF-01 a RF-13 / RNF-01 a RNF-10 | $880.000 | Software Analyst | bar: S4 to S5
Modelado de procesos | 60 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Diagramas de procesos UML | $1.320.000 | Software Analyst | bar: S5 to S7
Definición de perfiles de usuarios | 50 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Documento de perfiles y roles de usuario | $1.100.000 | Software Analyst | bar: S5 to S7
Documento de Requerimientos (SRS) | 30 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Documento SRS aprobado (RF + RNF + criterios) | $660.000 | Software Analyst | bar: S5 to S7
FASE DISEÑO
Creación de la base de datos | 80 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Modelo ER y esquema de BD | $1.440.000 | Developer | bar: S7 to S8
Creación de prototipos (Wireframes) | 100 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | Mockups en Figma aprobados | $1.500.000 | Designer UX | bar: S7 to S9
Definición arquitectura técnica | 40 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | DAS v1.0 — Documento Arquitectura Software | $1.000.000 | Software Architect | bar: S7 to S8
Diseño de la seguridad | 60 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Plan de seguridad y encriptación | $1.500.000 | Security Specialist | bar: S7 to S9
Creación de plano técnico detallado | 60 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Especificación técnica detallada de módulos | $1.500.000 | Software Architect
FASE DESARROLLO
Programación registro de residentes | 90 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Módulo RF-01, RF-02, RF-03 funcional | $1.620.000 | Developer | bar: S10 to S11
Desarrollo interfaz de usuario | 120 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | Frontend web responsivo (RF-03, RF-16) | $2.160.000 | Developer | bar: S10 to S13
Desarrollo motor de cálculo | 120 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Módulo RF-04 — cálculo automático cuotas | $2.160.000 | Developer | bar: S11 to S13
Integración pasarela de pagos | 110 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Módulo RF-05 — Webpay integrado y funcional | $1.980.000 | Developer | bar: S12 to S13
Construcción módulo de mensajería | 60 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Módulo RF-11 — notificaciones automáticas | $1.080.000 | Developer | bar: S12 to S13
Desarrollo panel de mantenimiento | 80 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | Módulo RF-08, RF-09, RF-10 — solicitudes/quejas | $1.440.000 | Developer | bar: S13 to S15
Desarrollo módulo de informes | 60 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | Módulo RF-12, RF-13 — reportes financieros | $1.080.000 | Developer | bar: S13 to S15
FASE PRUEBAS QA
Planificación de pruebas | 120 | 2026-06-25 | 2026-07-17 | Plan de pruebas | $1.440.000 | QA Tester | bar: S13 to S15
Pruebas de usuario (Nielsen) | 90 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | Informe evaluación heurística Nielsen | $1.080.000 | QA Tester | bar: S13 to S15
Pruebas unitarias | 90 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | Informe pruebas unitarias — cobertura | $1.080.000 | QA Tester | bar: S15 to S17
Pruebas de integración de pagos | 110 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Informe pruebas integración Webpay | $1.320.000 | QA Tester | bar: S15 to S17
Pruebas de carga | 60 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | Informe rendimiento — tiempos de respuesta | $720.000 | QA Tester | bar: S15 to S17
FASE IMPLEMENTACIÓN
Plan de seguimiento | 120 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Documento plan de seguimiento post-entrega | $3.000.000 | Project Manager | bar: S17 to S19
Configuración servidor producción | 150 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | Servidor configurado y operativo | $3.300.000 | DevOps | bar: S17 to S19
Carga inicial de datos | 110 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Base de datos poblada con datos reales | $1.320.000 | IT Support | bar: S17 to S19
Capacitación de usuarios | 40 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Manual de usuario + sesión capacitación | $600.000 | Trainer | bar: S17 to S19
Lanzamiento oficial | 40 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Sistema en producción — acta de lanzamiento | $1.000.000 | Project Manager
FASE MANTENCIÓN
Corrección errores post-lanzamiento | 120 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Registro de bugs corregidos | $2.160.000 | Developer | bar: S19 to S20
Actualizaciones de seguridad | 90 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Parches de seguridad aplicados | $2.250.000 | Security Specialist | bar: S19 to S20
Optimización del sistema | 110 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Informe de optimización y métricas mejoradas | $1.980.000 | Developer | bar: S19 to S20
Costo Total: |  |  |  |  | $52.690.000